R238

Da LinkedIn Page ao motor de geração de leads

Roteiro estratégico — agosto/2026

Este documento traduz o diagnóstico da página atual da R238 no LinkedIn em um plano de ação concreto para transformá-la em uma ferramenta ativa de captação de leads, com etapas priorizadas, prazos sugeridos e métricas de acompanhamento.

# 1. Diagnóstico da página atual

Acessei a Company Page da R238 (linkedin.com/company/r238) como administrador e como visitante. Resumo do que existe hoje:

| Item | Situação atual |
| --- | --- |
| Seguidores | 91 seguidores, 1 pessoa listando a R238 como local de trabalho atual |
| Tagline | "Transforme Potencial em Poder com Inteligência Artificial" |
| Setor / porte | Pesquisa e desenvolvimento científico · 2-10 funcionários · fundada em 2021 |
| Especializações | Inteligência Artificial, Desenvolvimento de Software e Chatbot |
| Conteúdo (Publicações) | Apenas 1 publicação nos últimos 90 dias (case do agente "Drielly"), boa qualidade técnica mas isolada |
| Vagas | Nenhuma vaga publicada |
| Botão de ação (CTA) | Apenas "Enviar mensagem" — não há botão personalizado (Contatar, Cadastre-se, Saiba mais) |
| Seção Destaques/Vitrine | Não configurada (sem produtos/serviços listados) |
| Formulário ou link externo | Nenhum link de captura, landing page ou lead form associado à página |

Leitura direta • A página comunica bem QUEM a R238 é e tem pelo menos um case forte (Drielly), mas não tem nenhum mecanismo para converter quem visita em contato comercial. • Hoje, o único caminho de conversão é o visitante decidir, por conta própria, clicar em "Enviar mensagem" — sem incentivo, sem oferta, sem formulário. • Com 2-10 funcionários e Ricardo como fundador visível, a maior alavanca de curto prazo é a distribuição via perfil pessoal + prova social, não apenas a página institucional.

# 2. Objetivo do roteiro

Transformar a página de um "cartão de visitas digital" em um funil simples: atrair (conteúdo) → capturar (oferta + formulário) → qualificar (CRM/WhatsApp) → converter (reunião comercial). As ações abaixo estão organizadas por prioridade de implementação, não por ordem cronológica rígida — algumas podem ser feitas no mesmo dia.

# 3. Roteiro de implementação

## 3.1 Configurar o botão de call-to-action personalizado

A página usa o botão genérico "Enviar mensagem". O LinkedIn permite configurar um botão de ação customizado no admin da página (Editar Page → Botão personalizado).

- Trocar para o botão "Cadastre-se" ou "Contate-nos", apontando para uma landing page própria (não para o site institucional genérico, se houver um).

- A landing page deve ter UM objetivo só: capturar nome, e-mail/WhatsApp e uma pergunta de qualificação (ex: "qual processo você quer automatizar com IA?").

- Se ainda não existe landing page, uma página simples (Notion, Carrd, ou uma página no próprio site) já resolve — o essencial é ter um formulário, não um site institucional completo.

## 3.2 Criar um lead magnet específico

Ofertas genéricas ("fale conosco") convertem mal. A R238 já tem matéria-prima para uma oferta de baixo atrito, gerada a partir do case Drielly:

- "Diagnóstico gratuito de 20 minutos: onde a IA generativa pode gerar ROI mensurável no seu negócio" — aproveita exatamente o discurso já usado no post ("demonstração efetiva dos resultados financeiros gerados pela IA").

- Alternativa de menor esforço: um checklist/PDF curto ("5 sinais de que sua empresa está pronta para um agente de IA") entregue por e-mail em troca do contato.

- A oferta deve virar o CTA de TODOS os posts, do botão da página, e do featured/destaque — repetição consistente aumenta a conversão.

## 3.3 Ativar a seção de Destaques / Vitrine (Featured)

Hoje não há nenhum item fixado na página. Usar a seção de destaques como "vitrine" fixa:

- Fixar o post do case Drielly (prova social técnica).

- Fixar um link direto para o lead magnet/diagnóstico gratuito.

- Se disponível no plano da página, cadastrar os "Serviços" da R238 na aba de Produtos/Serviços — isso já aparece na própria página como sugestão do LinkedIn ("Adicione serviços à sua LinkedIn Page").

## 3.4 Reativar o ritmo de conteúdo

A página ficou 90 dias sem publicar. O LinkedIn recompensa consistência: páginas que publicam 2x por semana crescem até 5x mais rápido (dado que a própria plataforma mostra no painel da R238).

| Formato | Frequência sugerida |
| --- | --- |
| Case técnico em profundidade (como o post da Drielly) | 1x a cada 2-3 semanas |
| Bastidor / "como construímos" (behind-the-scenes) | 1x por semana |
| Ponto de vista / opinião sobre IA aplicada a negócio (não só técnico) | 1x por semana |
| Repost com comentário de conteúdo relevante do setor | 1-2x por semana |

Todo post deve terminar com uma pergunta ou CTA claro (ex: "Quer ver como isso funcionaria no seu processo? Comente ou mande mensagem."), e periodicamente apontar para o lead magnet.

## 3.5 Ativar a "Newsletter" da página no LinkedIn

- Criar uma newsletter (ex: "IA com ROI" ou "Bastidores da R238") vinculada à página — assinantes recebem notificação a cada edição, criando uma lista de recorrência que a página sozinha não gera.

- Usar a primeira edição para recontar o case Drielly em formato mais executivo (menos técnico, mais foco em resultado de negócio) — atinge um público que o post técnico original não converteu.

## 3.6 Ativar o perfil pessoal do Ricardo como canal primário

Com a página tendo apenas 91 seguidores, o alcance orgânico do perfil pessoal do fundador tende a superar o da página por um bom tempo. É a alavanca mais rápida e sem custo:

- Publicar o conteúdo estratégico primeiro (ou simultaneamente) no perfil pessoal, marcando a página da R238.

- Adicionar um Featured no perfil pessoal apontando para o lead magnet/diagnóstico.

- Atualizar o "cargo atual" e a bio do perfil pessoal para reforçar a R238 e incluir uma chamada objetiva (ex: "Ajudo empresas a medir o ROI real de IA — diagnóstico gratuito: [link]").

## 3.7 (Fase paga) Lead Gen Forms via anúncio

Quando o orgânico estiver rodando, o Gerenciador de Campanhas do LinkedIn permite anúncios com formulário nativo (Lead Gen Forms), que pré-preenche dados do perfil do usuário — taxa de conversão bem mais alta que redirecionar para site externo.

- Público: cargos de decisão (C-level, diretoria, gerência) em empresas de médio porte, filtrando por setor de interesse da R238.

- Oferta: o mesmo diagnóstico gratuito de 20 minutos, sem mudar a mensagem entre orgânico e pago.

- Orçamento inicial de teste é suficiente para validar taxa de conversão antes de escalar.

## 3.8 Roteirizar o acompanhamento comercial (CRM)

Capturar o lead é metade do trabalho. Definir o que acontece depois evita que contatos se percam:

- Lead preenche formulário → recebe e-mail/WhatsApp automático de confirmação em até 5 minutos.

- Lead entra em uma planilha/CRM simples (mesmo um Google Sheets estruturado resolve na fase inicial) com campos: nome, empresa, origem (post/anúncio/perfil), data, status.

- Ricardo (ou quem for responsável comercial) responde em até 24h úteis com proposta de horário para o diagnóstico.

- Após o diagnóstico, status muda para "proposta enviada" ou "sem fit no momento" — nunca fica em branco.

# 4. Cronograma sugerido (30-60-90 dias)

| Prazo | Entregas |
| --- | --- |
| Primeiros 7 dias | Botão de CTA personalizado + landing page/formulário simples do diagnóstico + seção de Destaques ativada |
| 30 dias | Newsletter criada e 1ª edição publicada · ritmo de posts 2x/semana rodando · perfil pessoal alinhado com bio e Featured |
| 60 dias | 3-4 posts publicados usando o funil (post → CTA → formulário) · CRM simples em uso · primeiros leads qualificados registrados |
| 90 dias | Teste de campanha paga com Lead Gen Forms · revisão de quais formatos de post geraram mais leads · ajuste de oferta se a taxa de conversão for baixa |

# 5. Métricas para acompanhar

- Visitantes da página (já disponível no painel admin) — indica alcance de topo de funil.

- Cliques no botão de CTA / na landing page — indica interesse.

- Formulários preenchidos (leads brutos) — indica captura.

- Reuniões de diagnóstico agendadas / realizadas — indica qualificação.

- Propostas enviadas e taxa de fechamento — indica receita gerada pelo canal.

Sem esse funil de métricas, é impossível saber se um aumento de seguidores está de fato virando negócio — e essa é justamente a dor que a R238 resolve para seus próprios clientes ("demonstração efetiva dos resultados financeiros"). Aplicar a própria lógica de ROI mensurável ao marketing da R238 é consistente com o posicionamento da marca.

# 6. Resumo executivo

As 3 ações de maior impacto imediato • Trocar o botão "Enviar mensagem" por um CTA customizado apontando para um formulário de diagnóstico gratuito. • Retomar a publicação (mínimo 2x/semana), sempre terminando com uma chamada para essa oferta. • Usar o perfil pessoal do Ricardo, não só a página, como principal canal de distribuição até a página ganhar tração própria.